## KẾ HOẠCH NĂM 2024
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| XÃ XUÂN GIANG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2024
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Xuân Giang)
TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Chỉ đạo | Chủ trì | Phối hợp thực hiện
1 | Tổ chức thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã đề ra. Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2024 - 2025. Chỉ đạo công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm, tiêu độc khử trùng năm 2024 (cả năm). | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Công chức Nông nghiệp & Môi trường | Các ban ngành liên quan, 4 thôn.
2 | Xây dựng kế hoạch tết trồng cây trước trong và sau tết, xây dựng kế hoạch phòng chống cháy rừng. | Quý I | Chủ tịch UBND xã | công chức Nông nghiệp & Môi trường | Các ban ngành liên quan, các thôn.
3 | Tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2023, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. | Tháng 1 | CT, các PCT UBND xã | công chức Nông nghiệp & Môi trường | Các ban ngành đoàn thể, Các thôn, các đơn vị trên địa bàn
4 | Chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách xã (cả năm) | Cả năm | Chủ tịch UBND xã | Tài chính - Kế toán xã | Các ban ngành liên quan, các thôn.
5 | Tháng chỉnh lý ngân sách năm 2023. Trình dự toán ngân sách xã năm 2024 cho KBNN huyện; Lập quỹ lương; Đăng ký lương, phụ cấp năm 2024 với KBNN. Công khai dự toán ngân sách năm 2024. Lập biểu mẫu dự toán năm 2024 gửi phòng Tài chinh- kế hoạch. Làm các Quyết định chuyển nguồn ngân sách năm 2023 sang năm 2024. | Quý I | Chủ tịch UBND xã | Tài chính - Kế toán xã | Các Phòng ban, Các ban ngành liên quan, các thôn.
6 | Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng cấp giấy lần đầu và công nhận thêm đất ở 1980(quý I); Tích tụ ruộng đất (cả năm). Giải quyết tranh chấp đất đai (cả năm). Vận động công tác GPMB các công trình được đầu tư trên địa bàn (Cả năm). Làm tốt công tác bảo vệ môi trường, công tác quản lý nhà nước về đất đai (Cả năm). Thống kê đất đai | Quý I,II,II,IV | CT, các PCT UBND xã | Địa chính & xây dựng - Nông nghiệp & Môi | Các ban ngành liên quan, các thôn.
7 | Tổ chức thực hiện các chính sách đối với | Quý I,II,II,IV | CT, các PCT UBND xã | Công chức Lao động - TBXH | Các ban, ngành, các thôn, các đối tượng tham gia trên địa bàn
8 | Thực hiện các chính sách Người có công, người tham gia kháng chiến và các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định (cả năm) | Quý I,II,II,IV | CT, các PCT UBND xã | Công chức Lao động - TBXH | Các ban ngành đoàn thể, Các thôn, các đơn vị trên địa bàn
9 | Thực hiện rà soát, tham mưu tặng quà và hỗ trợ cho các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán. | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Công chức Lao động - TBXH | UBND, UBMT, cácngành, thôn, trường học
10 | Lập và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người tham gia kháng chiến, hộ nghèo, cận nghèo (Cả năm). | Quý I,II,II,IV | CT, các PCT UBND xã | Công chức Lao động - TBXH | Đối tượng tham gia
11 | Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước (cả năm). Tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3 và 4. | Quý I,II,II,IV | CT, các PCT UBND xã | Công chức Văn hóa | Các ban ngành đoàn thể, Các thôn, các đơn vị trên địa bàn
12 | Phối hợp các tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao TDTT Mừng Đảng Mừng Xuân, văn nghệ Mừng Thọ cho các cụ cao niên | Quý I | Chủ tịch UBND | Văn hóa - Thông tin | Các ban ngành liên quan, các thôn.
13 | Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới (Cả năm) | Quý I,II,II,IV | CT, các PCT UBND xã | Văn hóa - Thông tin | Các ban ngành đoàn thể, Các thôn, các đơn vị trên địa bàn
14 | Họp Ban biên tập trang thông điện tử xã giao nhiệm vụ cho các thành viên và các ban ngành đoàn thể liên quan thực hiện việc viết bào theo nội dung của từng lĩnh vực, tăng cường công tác truyền thanh cơ sở. (cả năm) | Quý I,II,II,IV | CT, các PCT UBND xã | Văn hóa - Thông tin | Các ban ngành đoàn thể xã
15 | Xây dựng kế hoạch, Thực hiện công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (cả năm) | Quý I,II,II,IV | CT, các PCT UBND xã | Công chức Văn phòng & Thống kê | Các công chức và các ban ngành đoàn thể liên quan (VPTK1)
16 | Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch công tác năm 2024 | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Công chức Văn phòng & Thống kê | Các công chức và các ban ngành đoàn thể liên quan
17 | Họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính giao nhiệm vụ, khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2023. Triển khai nhiệm vụ năm 2024. | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Công chức Văn phòng & Thống kê | Các công chức và các ban ngành đoàn thể liên quan
18 | Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hện công tác Dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Công chức Văn phòng & Thống kê | Các công chức và các ban ngành đoàn thể liên quan
19 | Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính văn hóa công vụ, triển khai kí cam kết 52/2017QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Công chức Văn phòng & Thống kê | Các công chức và các ban ngành đoàn thể liên quan
20 | Xây dựng kế hoạch thực hiện Công tác thi đua khen thưởng năm 2024. | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Công chức Văn phòng & Thống kê | Các ban ngành liên quan, các thôn trên địa bàn.
21 | Phối hợp tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND xã khóa XXI. | Quý I | Chủ tịch UBND xã | công chức Văn phòng & Thống kê | Các ban ngành liên quan, các thôn.
22 | Thực hiện các đợt thống kê, điều tra thường xuyên, điều tra mẫu về chăn nuôi, hộ cá thể, xây dựng theo kế hoạch của cấp huyện (Cả năm) | Quý I, II, III, IV | PCT, Chủ tịch UBND xã | Văn phòng & Thống kê xã | Các ban ngành liên quan, các thôn. (VPTK2)
23 | Xây dựng khung tiêu chí Thu nhập bình quân đầu người | Quý I | Chủ tịch UBND xã | Văn phòng & Thống kê xã | Các ban ngành liên quan, các thôn.
24 | Phối hợp tuần tra mật phục, trực SSCĐ bảo vệ các ngày trọng điểm, lễ tết Nguyên Đán. | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Hai ngành Quân sự, Công an xã | Các ban, ngành, các thôn trên địa bàn
25 | Chỉ đạo công tác giao quân năm 2024. | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Hai ngành Quân sự, Công an xã | Các ban, ngành, các thôn trên địa bàn
26 | Tập huấn cán bộ đầu năm; Làm tốt công tác huấn luyện LLDQ mới; | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Quân sự | Các ban, ngành, các thôn trên địa bàn
27 | Tổ chức lực lượng trực SSCĐ, PCCCR, PCTT&TKCN (Cả năm) | Quý I,II,III,IV | Chủ tịch UBND xã | Hai ngành Quân sự, Công an xã | Các ban, ngành, các thôn trên địa bàn
28 | Xây dựng kế hoạch công tác tư pháp năm 2024 | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Công chức Tư pháp hộ tịch | Các ban ngành liên quan, các thôn.
29 | Triển khai thi hành Luật mới có hiệu lực trong năm 2024 | Quý I,II,III,IV | CT, các PCT UBND xã | Công chức Tư pháp hộ tịch | Các ban ngành liên quan, các thôn.
30 | Thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi theo quy định | Quý I,II,III,IV | CT, các PCT UBND xã | Công chức Tư pháp hộ tịch | Các ban ngành liên quan, các thôn.
31 | Xây dựng kế hoạch kê khai tài sản thu nhập năm 2024 và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Công chức Tư pháp hộ tịch | Các ban ngành liên quan, các thôn.
32 | Thăm đồng đánh giá năng suất sản lượng vụ Đông Xuân năm 2024 | Quý II | CT, các PCT UBND xã | Nông nghiệp –Thống kê - Nông dân | Các thôn.
33 | Triển khai sản xuất Hè thu, mùa năm 2024. | Quý II | CT, các PCT UBND xã | Công chức Nông nghiệp & Môi trường | Các thôn, các đơn vị trên địa bàn
34 | Báo cáo số liệu công tác xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2024 | Quý II | CT, các PCT UBND xã | Chuyên trách NTM | Các thôn, các đơn vị trên địa bàn
35 | Triển khai công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2024. | Quý II | CT, các PCT UBND xã | Chuyên trách NTM | Các thôn, các đơn vị trên địa bàn
36 | Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2023 nộp về phòng Tài chính- kế hoạch . Lập Báo cáo tài chính năm 2023 gửi KBNN huyện, Công khai thu, chi ngân sách quý I/2024.làm báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2023 gửi HĐND xã phê duyệt. | Quý II | Chủ tịch UBND xã | Tài chính - Kế toán xã | Phòng chuyên môn cấp huyện,
37 | Thực các nhiệm vụ chuyên môn theo văn bản cấp trên | Quý I,II,III,IV | CT, các PCT UBND xã | Địa chính & xây dựng | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
38 | Tổ chức họp xét khuyết tật cho các đối tượng trên địa bàn xã | Quý II | CT, các PCT UBND xã | Công chức Lao động - TBXH | Hội đồng xét khuyết tật xã, các đơn vị thôn xóm, các đối tượng tham gia
39 | Xây dựng kế hoạch, tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 | Quý II | CT, các PCT UBND xã | Công chức Lao động - TBXH | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
40 | Tổ chức tháng an toàn vệ sinh lao động | Quý II | CT, các PCT UBND xã | Công chức Lao động - TBXH | Các ban, ngành, công chức liên quan, các doanh nghiệp trên địa bàn
41 | Tổ chức tuyên truyền bằng chủ điểm về cải cách hành chính, Bổ sung các thiết chế Văn hóa theo quy định. | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Văn hóa - Thông tin | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
42 | Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp HĐND xã. | Quý II, IV | CT, các PCT UBND xã | Thường trực HĐND xã phối hợp với Văn phòng & Thống kê | UBND, TTHĐND, UBMTTQVN xã, các ngành, thôn, KVDC, Trưởng BCTMT thôn.
43 | Phối hợp với các đơn vị tổ chức liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của HĐND xã; Tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với cử tri. | Quý II, IV | CT, các PCT UBND xã | Thường trực HĐND xã phối hợp với Văn phòng & Thống kê | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm | Bầu cử
44 | Họp thống nhất và ban hành báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm 2024, Chuẩn nị kỳ họp HĐND xã 6 tháng đầu năm. | Quý II | CT, các PCT UBND xã | Văn phòng & Thống kê | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
45 | Thực hiện các báo cáo 6 đầu năm theo định kỳ: cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp dân giải quyết đơn thư, thi đua khen thưởng… | Quý II | CT, các PCT UBND xã | Văn phòng & Thống kê | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
46 | Đôn đốc các bộ phận chuyên môn chuẩn bị hồ sơ kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 | Quý II | CT, các PCT UBND xã | Văn phòng & Thống kê | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
47 | Huấn luyện LLDQ, khám độ tuổi 17; Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4; | Quý II | CT, các PCT UBND xã | Quân sự | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
48 | Làm tốt công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2023; tổ chức trực báo cụm ATLC-SSCĐ. | Quý II | CT, các PCT UBND xã | Quân sự | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
49 | Thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 theo quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Công chức Tư pháp hộ tịch | Các ban ngành liên quan, các thôn.
50 | Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, hòa giải cơ sở và hộ tịch, chứng thực, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn Tiếp cận pháp luật | Quý I, II, III, IV | CT, các PCT UBND xã | Công chức Tư pháp hộ tịch | Các ban ngành liên quan, các thôn.
51 | Thực hiện tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 | Quý I | CT, các PCT UBND xã | Công chức Tư pháp hộ tịch | Các ban ngành liên quan, các thôn.
52 | Triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2024 | Quý II,IV | CT, các PCT UBND xã | Nông nghiệp & Môi trường | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
53 | Lập kế hoạch và đối chiếu nhân khẩu lao động chuẩn bị công tác Thu các loại quỹ năm 2024. Công khai quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2023. Công khai báo cáo thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2024. Rà soát các hồ sơ xây dựng cơ bản để quyết toán công trình hoàn thành. | Quý II | Chủ tịch UBND xã | Tài chính - Kế toán xã | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
54 | Tổ chức điều tra thông tin người lao động trên địa bàn xã năm 2024 | Quý III | CT, các PCT UBND xã | Công chức Lao động - TBXH | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
55 | Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình cuối năm . | Quý IV | CT, các PCT UBND xã | Công chức Lao động - TBXH | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
56 | Rà soát thôn văn hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nông Thôn Mới nâng cao khu dân cư kiểu mẫu, bộ Quy tắc ứng xử văn minh. Phối hợp công tác chuyển đổi số, đôn đốc các câu lạc bộ văn nghệ dân gian hoạt động có hiệu quả. | Quý IV | Chủ tịch UBND xã | Văn hóa - Thông tin | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
57 | Tập trung tuyên truyền công tác Đại Hội thôn | Quý IV | Chủ tịch UBND xã | Văn hóa - Thông tin | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
58 | Ban hành hướng dẫn công tác Đại hội thôn nhiệm kỳ 2022-2025 | Quý IV | CT, các PCT UBND xã | Văn phòng & Thống kê | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
59 | Điều tra thu nhập bình quân đầu người | Quý IV | CT, các PCT UBND xã | Văn phòng & Thống kê | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
60 | Tổ chức huấn luyện Quân sự | Quý III | CT, các PCT UBND xã | Quân sự | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
61 | Kiện toàn đội ngũ hoà giải cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã | Quý II | CT, các PCT UBND xã | Công chức Tư pháp hộ tịch | Các ban ngành liên quan, các thôn.
62 | Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2024, triển khai Kế hoạch năm 2025. Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2024- 2025. | Quý IV | CT, các PCT UBND xã | Nông nghiệp & Môi trường | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
63 | Báo cáo tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2024. | Quý IV | CT, các PCT UBND xã | Nông nghiệp & Môi trường | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
64 | Quyết toán các loại quỹ với các thôn. Lập dự toán NS năm 2025, lập báo cáo họp HĐND xã thu, chi ngân sách xã 11 tháng năm 2024, Hoàn thiện các nghiệp vụ để khóa sổ kế | Quý IV | Tài chính - Kế toán xã | Tài chính - Kế toán xã | Các ban ngành liên quan, các thôn, HĐND
65 | Báo cáo thống kê, kiểm kê đất cuối năm 2023. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư số 19/2016 của bộ TN&MT. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2024. | Quý IV | Chủ tịch UBND xã | Địa chính & Xây dựng | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
66 | Phối hợp đánh giá tiêu chí xã phù hợp với trẻ em năm 2024 | Quý IV | CT, các PCT UBND xã | Công chức Lao động - TBXH | Các ban, ngành, công chức liên quan
67 | Rà soát lại hệ thống truyền thanh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính. Hoàn thiện hồ sơ thôn Văn hóa đề nghị huyện kiểm tra, quyết định công nhận thôn Văn hóa, kế hoạch thực hiện bình xét gia đình văn hóa, gia đình thể thao năm 2024. | Quý IV | CT, các PCT UBND xã | Văn hóa - Thông tin | Các ban, ngành, công chức liên quan
68 | Phối hợp với TT UBMT xã tổ chức bình xét gia đình văn hóa năm 2023. | Quý IV | CT, các PCT UBND xã | Văn hóa - Thông tin | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
69 | Tham mưu đôn đốc các bộ phận rà soát và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, xây dựng chương trình trọng tâm năm 2025. | Quý IV | Chủ tịch UBND xã | Văn phòng & Thống kê xã | Các ban, ngành, công chức liên quan
70 | Phối hợp các công chức chuyên môn, ban ngành đoàn thể liên quan Tổ chức bầu cử đại hội thôn | Quý IV | CT, các PCT UBND xã | Văn phòng & Thống kê xã | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
71 | Đôn đốc các công chức liên quan hoàn thiện hồ sơ để đoàn huyện chấm chỉ số cải cách hành chính năm 2024. Hoàn thiện các báo cáo năm | Quý IV | CT, các PCT UBND xã | Văn phòng & Thống kê xã | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
72 | Thực hiện các cuộc điều tra định kỳ cuối năm theo văn bản của cấp trên | Quý IV | CT, các PCT UBND xã | Văn phòng & Thống kê xã | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
73 | Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Phối hợp tổ chức kỳ họp thứ cuối năm HĐND xã khóa XXI. | Quý IV | CT, các PCT UBND xã | Văn phòng & Thống kê xã | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
74 | Chỉ đạo tổng kết tình hình KTXH, ANQP năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2025. | Quý IV | CT, các PCT UBND xã | Ban CHQS, CA xã | Các ban, ngành, công chức liên quan, các đơn vị thôn xóm
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ